## Sheet1
2023年度彩票公益金绩效目标自评表
(2023年度)
项目名称 |  |  | 兵团彩票公益金及返还师市福利彩票资金
项目主管部门 |  |  | 新疆生产建设兵团第十师民政局
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) |  |  | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) |  | 得分
项目资金(万元) |  |  | 年度资金总额： |  | 460.1 |  |  | 329.6 | 10 | 71.6% |  | 7.1分
其中：中央资金
|  |  | 兵团资金 |  | 460.1 |  |  | 329.6 | 10 | 71.6%
师本级资金
自筹资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标：1.对师市养老机构消防安全设施进行修缮提升，确保师市养老机构消防安全环境。改善师 市养老机构养老环境，提升养老院基础设施和配套设施服务功能。 2.通过政府购买服务的方式，对团场（镇）、街道社会工作服务站进行改造提升，改善社工站工作服务环境，提升社工站服务功能。 3.通过实施残疾人托养，帮助残疾人得到托养照料。 4.通过养老机构床位补贴，缓解养老机构运营压力，推动师市养老服务事业补齐短板，提 升养老服务质量。 | [5 empty] | 全年实际完成情况：1.对师市养老机构消防安全设施进行修缮提升，确保师市养老机构消防安全环境。改善师 市养老机构养老环境，提升养老院基础设施和配套设施服务功能。 2.通过政府购买服务的方式，对团场（镇）、街道社会工作服务站进行改造提升，改善社工站工作服务环境，提升社工站服务功能。 3.通过实施残疾人托养，帮助残疾人得到托养照料。 4.通过养老机构床位补贴，缓解养老机构运营压力，推动师市养老服务事业补齐短板，提升养老服务质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  |  | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位（文字描述）
| 产出指标 | 数量指标 | 特殊群体信息平台升级 |  | = | 1 | 个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 火化炉及尾气处理设备 |  | = | 1 | 个 | 1个 | 3 | 3
|  |  | 提升养老机构安全设施和基础设施 |  | = | 1 | 个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 2022-2023年民办非营利性养老服务机构运营补贴床位数 |  | ≥ | 380 | 张 | 390张 | 3 | 3
|  |  | 残疾人托养人数 |  | ≥ | 19 | 人 | 29人 | 2 | 2
|  |  | 装修改造社工站，为社工站配备设施 |  | ≥ | 2 | 家 | 2家 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 特殊群体信息平台升级验收合格率 |  | = | 100 | % | 100% | 2 | 2
|  |  | 遗体火化设备收合格率 |  | = | 100 | % | 100% | 3 | 3
|  |  | 提升养老机构安全设施和基础设施验收合格率 |  | = | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 资助金保障率 |  | = | 100 | % | 100% | 4 | 4
|  |  | 项目验收合格率 |  | = | 100 | % | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 资金发放及时性 |  | = | 100 | % | 100% | 3 | 3
|  |  | 采购完成时间 |  | ≤ | 2023 | 年 | 2023年 | 2 | 1 | 彩票公益金的第三批的126万元资于12月底到达，年底扎账期，未进行项目采购和支出
|  | 成本指标 | 每张床位补贴标准 |  | = | 50 | 元 | 50元 | 8 | 8
|  |  | 项目预算总成本 |  | ≤ | 460.1 | 万元 | 329.6万元 | 12 | 8.5 | 彩票公益金的第三批的126万元资于12月底到达，年底扎账期，未进行项目采购和支出
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |  |  |  | 不涉及 |  | 不涉及 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 提升师市养老服务能力 |  | 定性 |  | 明显提升 | 提升 | 5 | 5
|  |  | 提升师市养老机构消防安全设施和配套设施功能 |  | 定性 |  | 明显提升 | 提升 | 4 | 4
|  |  | 促进师市特殊群体管理水平提升 |  | 定性 |  | 明显提升 | 提升 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 不涉及 |  |  |  | 不涉及 |  | 不涉及 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 对养老机构服务产业持续影响程度 |  | ≥ | 15 | 年 | 15年 | 3 | 3
|  |  | 对殡葬事业持续影响程度 |  | ≥ | 15 | 年 | 15年 | 3 | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 92.6
说明 | 请在此处简要说明巡视、巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。
3.汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。